## Общий
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Управления ЖКХ,ТЭК Первый заместитель Главы
и дорожной деятельности Администрации района Администрации района
_______________________________ О.Р.Рамазанов ______________С.В.Ключников
ПЛАН
ПО ПОДГОТОВКЕ МКД К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2025-2026гг.
№ п/п | Наименование работ | ед. измер. | ООО "МКК"
план
ПОДГОТОВКА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
1 | Промывка системы ЦО | дом | 8
|  | тыс. руб | 176
2 | Ремонт системы ЦО | дом | 3
|  | тыс. руб | 68
3 | Опрессовка системы ЦО | дом | 8
|  | тыс. руб | 120
4 | Ремонт узлов управления | ед. | 1
|  | тыс. руб | 64
5 | Ремонт систем ХВС, ГВС, канализации | дом | 3
|  | тыс. руб | 71
6 | Изоляция трубопроводов ЦО | дом | 0
|  | тыс. руб | 0
7 | Ремонт электрощитовых | ед. | 9
|  | тыс. руб | 24
8 | Ремонт электропроводки | м.п. | 20
|  | тыс. руб | 24
9 | Ремонт кровли | кв. м | 8
|  | тыс. руб | 50
10 | Ремонт м/п швов | м.п. | 0
|  | тыс. руб | 0
11 | Ремонт фасадов | дом | 0
|  | тыс. руб | 0
12 | Ремонт входных дверей | ед. | 38
|  | тыс. руб | 114
13 | Ремонт отмостки | кв. м | 0
|  | тыс. руб | 0
14 | Ремонт ДВК | ед. | 2
|  | тыс. руб | 40
15 | Паспорт готовности (ГЖИ) | дом | 19
16 | Ремонт дворовых санузлов (подъездов) | ед. | 0
|  | тыс. руб | 0
17 | Установка приборов учёта в бюджетных учреждениях (по плану на 2021 год) | ед. | 0
|  | тыс. руб | 0
18 | Установка общедомовых приборов учёта в МКЖД (по плану на 2021 год) | ед. | 0
|  | тыс. руб | 0
19 | Приобретение резервных источников эл.ектроснаб. (ДЭС, БЭС и т.д., по плану на 2021 год) | ед. | 0
|  | тыс. руб | 0
| ВСЕГО | ед. | 119
| Итого: | тыс. руб | 751
| Прочие виды работ | тыс. руб | 117
| ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | тыс. руб | 868
Директор ООО "МКК" |  | В.В.Кошелев

## Общий (с расшифровкой по МКД)
ПОДГОТОВКА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА (расшифровка по наименованию работ)
1 | Промывка системы ЦО | Плановый показатель
|  | тыс. руб | дом
| ул.7 МКР, 39 В | 20 | 1
| ул.7 МКР, 39 Г | 20 | 1
| ул.7 МКР, 39 Д | 18 | 1
| ул.Николаева, 68 | 18 | 1
| ул.Мира, 22 | 29 | 1
| ул.Мира, 32 | 35 | 1
| ул.Фрунзе, 24 Г | 18 | 1
| ул.Фрунзе, 24 Д | 18 | 1
ИТОГО: |  | 176 | 8
2 | Ремонт системы ЦО | Плановый показатель
|  | тыс. руб | дом
| ул.7 МКР, 39 Г | 12 | 1
| ул.Мира, 22 | 12 | 1
| ул.Мира, 32 | 44 | 1
ИТОГО: |  | 68 | 3
3 | Опрессовка системы ЦО | Плановый показатель
|  | тыс. руб | дом
| ул.7 МКР, 39 В | 15 | 1
| ул.7 МКР, 39 Г | 15 | 1
| ул.7 МКР, 39 Д | 11 | 1
| ул.Николаева, 68 | 11 | 1
| ул.Мира, 22 | 23 | 1
| ул.Мира, 32 | 23 | 1
| ул.Фрунзе, 24 Г | 11 | 1
| ул.Фрунзе, 24 Д | 11 | 1
ИТОГО: |  | 120 | 8
4 | Ремонт узлов управления | Плановый показатель
|  | тыс. руб | дом
| ул.Мира, 32 | 64 | 1
ИТОГО: |  | 64 | 1
5 | Ремонт систем ХВС, ГВС, канализации | Плановый показатель
|  | тыс. руб | дом
| ул.Мира, 32 | 47 | 1
| ул.Фрунзе, 24 Г | 12 | 1
| ул.Фрунзе, 24 Д | 12 | 1
ИТОГО: |  | 71 | 3
6 | Изоляция трубопроводов ЦО | дом | 0
|  | тыс. руб | 0
7 | Ремонт электрощитовых | Плановый показатель
|  | тыс. руб | ед.
| ул.Мира, 32 | 24 | 9
ИТОГО: |  | 24 | 9
8 | Ремонт электропроводки | Плановый показатель
|  | тыс. руб | м.п.
| ул.Мира, 32 | 24 | 20
ИТОГО: |  | 24 | 20
9 | Ремонт кровли | Плановый показатель
|  | тыс. руб | кв. м.
| ул.Николаева, 68 | 25 | 4
| ул.Алашеева, 69 | 25 | 4
ИТОГО: |  | 50 | 8
10 | Ремонт м/п швов | м.п. | 0
|  | тыс. руб | 0
11 | Ремонт фасадов | дом | 0
|  | тыс. руб | 0
12 | Ремонт входных дверей | Плановый показатель
|  | тыс. руб | ед.
| ул.7 МКР, 39 В | 6 | 2
| ул.7 МКР, 39 Г | 9 | 3
| ул.7 МКР, 39 Д | 3 | 1
| ул.7 МКР, 41 | 9 | 3
| ул.Алашеева, 67 | 3 | 1
| ул.Алашеева, 69 | 6 | 2
| ул.Заводская, 15 | 3 | 1
| ул.Мира, 22 | 18 | 6
| ул.Мира, 32 | 18 | 6
| ул.Николаева, 66 | 3 | 1
| ул.Николаева, 68 | 3 | 1
| ул.Николаева, 70 | 3 | 1
| ул.Николаева, 97 | 9 | 3
| ул.Парковая, 2 | 3 | 1
| ул.Парковая, 2/1 | 3 | 1
| ул.Революции, 59 А | 3 | 1
| ул.Революции, 73 | 6 | 2
| ул.Фрунзе, 24 Г | 3 | 1
| ул.Фрунзе, 24 Д | 3 | 1
ИТОГО: |  | 114 | 38
13 | Ремонт отмостки | кв. м | 0
|  | тыс. руб | 0
14 | Ремонт ДВК | Плановый показатель
|  | тыс. руб | ед.
| ул.7 МКР, 41 | 20 | 1
| ул.Революции, 73 | 20 | 1
ИТОГО: |  | 40 | 2
19 | Паспорт готовности (ГЖИ) | дата | дом
| ул.7 МКР, 39 В | 2025-09-26 | 1
| ул.7 МКР, 39 Г | 2025-09-26 | 1
| ул.7 МКР, 39 Д | 2025-09-26 | 1
| ул.7 МКР, 41 | 2025-09-26 | 1
| ул.Алашеева, 67 | 2025-09-26 | 1
| ул.Алашеева, 69 | 2025-09-26 | 1
| ул.Заводская, 15 | 2025-09-26 | 1
| ул.Мира, 22 | 2025-09-26 | 1
| ул.Мира, 32 | 2025-09-26 | 1
| ул.Николаева, 66 | 2025-09-26 | 1
| ул.Николаева, 68 | 2025-09-26 | 1
| ул.Николаева, 70 | 2025-09-26 | 1
| ул.Николаева, 97 | 2025-09-26 | 1
| ул.Парковая, 2 | 2025-09-26 | 1
| ул.Парковая, 2/1 | 2025-09-26 | 1
| ул.Революции, 59 А | 2025-09-26 | 1
| ул.Революции, 73 | 2025-09-26 | 1
| ул.Фрунзе, 24 Г | 2025-09-26 | 1
| ул.Фрунзе, 24 Д | 2025-09-26 | 1
ИТОГО: |  |  | 19
16 | Ремонт дворовых санузлов (подъездов) | ед. | 0
|  | тыс. руб | 0
17 | Установка приборов учёта в бюджетных учреждениях | ед. | 0
|  | тыс. руб | 0
18 | Установка общедомовых приборов учёта в МКЖД | ед. | 0
|  | тыс. руб | 0
19 | Приобретение резервных источников эл.ектроснаб. | ед. | 0
|  | тыс. руб | 0
| ВСЕГО | ед. | 119
| Итого: | тыс. руб | 751
| Прочие виды работ | тыс. руб | 117
| ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | тыс. руб | 868
В прочие виды работ входит:
1 | Ремонтные работы элементов благоустройства | тыс. руб | 57
2 | Ремонтные работы мест общего пользования | тыс. руб | 41
3 | Монтаж оборудования | тыс. руб | 19
ИТОГО: |  | тыс. руб | 117